## Sheet1
附件4
施工（总承包、专业承包、分包）企业检查表
检查项目 |  | 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注
| 项目管理机构 | 1 | 在施工现场设立项目管理机构 | 符合□ 不符合□
|  | 2 | 施工单位依据合同约定驻派项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员 | 符合□ 不符合□
| 项目经理 | 3 | 项目经理的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 4 | 项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 5 | 项目经理工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 6 | 项目经理按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 技术负责人 | 7 | 项目技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 8 | 技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 9 | 技术负责人工资由施工总承包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 10 | 技术负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
| 分包单位负责人 | 11 | 分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 12 | 分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳 | 符合□ 不符合□
|  | 13 | 分包单位现场负责人的工资由分包单位支付 | 符合□ 不符合□
|  | 14 | 分包单位现场负责人按合同约定到岗履职 | 符合□ 不符合□
工程 合同 情况 | 专业分包合同 | 15 | 专业分包工程由施工总承包单位发包，分包单位具有相应的资质及安全生产许可证 | 符合□ 不符合□
|  | 16 | 总承包单位未将将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外） | 符合□ 不符合□
|  | 17 | 专业分包单位未再分包 | 符合□ 不符合□
| 材料设备合同 | 18 | 材料、设备采购合同由施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
|  | 19 | 材料、设备租赁合同由施工总承包单位签订 | 符合□ 不符合□
工程 款项 支付 情况 | 专业分包 | 20 | 专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 21 | 专业分包工程款支付凭证上载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 材料设备采购 | 22 | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 23 | 材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 材料设备租赁 | 24 | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致 | 符合□ 不符合□
|  | 25 | 材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配 | 符合□ 不符合□
| 自有 | 26 | 施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料 | 符合□ 不符合□
农民工工资支付情况 | 农民工工资支付情况 | 27 | 农民工工资保证金缴存情况 | 已缴□ 未缴□
|  | 28 | 农民工工资支付专户开户情况 | 已开户□ 未开户□
|  | 29 | 银行代发农民工工资情况 | 已代发□ 未代发□
|  | 30 | 实名制考勤情况 | 已实行□ 未实行□
|  | 31 | 花名册、劳动合同、考勤表、工资表及公示记录等台帐建立情况 | 已建立□ 未建立□
其他问题
总体结论
注：1.对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按相应法律法规处理； 2.上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对； 3.项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系施工总承包单位人员； 4.对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。
检查人员： 检查日期： 年 月 日